## Hoja1
Sistema de Control Soporte Tienda
Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Recoleccion de Datos | Analistas ST | 2021-02-08 | 2021-03-05 | bar: Febrero 2 to Marzo 1
Análisis de los Datos | Vite | 2021-03-10 | 2021-04-02 | bar: Marzo 2 to Abril 1
Desarrollo Base de Datos | Vite | 2021-04-02 | 2021-04-30 | bar: Abril 1 to Abril 4
Prototipo | Vite | 2021-05-03 | 2021-05-28 | bar: Mayo 1 to Mayo 4
Diseño de Pantallas | Cruz | 2021-05-25 | 2021-06-07 | bar: Mayo 4 to Junio 2
Configuracion de Servidor | Vite | 2021-06-07 | 2021-06-14 | bar: Junio 2 to Junio 3
Despliegue Ver 1 | Vite | 2021-06-14 | INDEFINIDO | bar: Junio 3 to Julio 4